| 子計畫項次 |  | 102-2-1 | 執行情形 | 一、 針對學習弱勢學生辦理補救教學，時數總計上下學期各32小時。 二、 數學科補救教學採後25%分離教學，以利因材施教。 |  | 執行困難或缺點 | 一、 補救教學課程學生參與願意低落，美意大打折扣。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子計畫名稱 |  | 補救教學計畫 |  |  |  |  |  |
| 計畫目標 | 一、 針對學習弱勢學生實施補救教學，提供學生適性課程與教學。 二、 輔導學習弱勢學生，適應校園生活，提供適切的心理輔導與增強生活、學科、技能等能力，進而培養其適應社會生活及競爭能力。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 因應或改善措施 | 一、將補救教學課程實施於1-7節，以選修方式開課提昇參與願意。 |
|  |  |  | 受益對象 與人數 | 預期 | 本校學生：50 人次 |  |  |
|  |  |  |  | 執行 | 本校學生：45 人次 |  |  |
| 總體評估 |  | 一、 數學科補救教學採後25%分級教學，學生反應良好。 二、 多數參與補救教學學生成績有所提升。 三、 102 上學期經費執行達99%，預估102 全學年經費執行達99%。 |  |  |  |  |  |

| 子計畫項次 |  | 102-3-1 | 執行情形 | 一、教師專業社群本年度共辦理50場研習，共計112小時，參與人次為376人次。 二、由社群本身自主提出研習計畫，符合教學現場實際需求，學員反應良好。 |  | 執行困難或缺點 | 一、完全中學高中教師編制人數不多，教師計畫負擔太重。 二、共同參與社群的時間不易調整。 三、花了許多時間與會錢，因調課不易，參與教師人數不多，研習成本過高。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子計畫名稱 |  | 教師專業社群成長計畫 |  |  |  |  |  |
| 計畫目標 | 一、發揮教學專業合作，增進教師專業成長。 二、鼓勵教師發展進修，開拓學術研究創新。 三、結合教學生活美學，發展學校特色社群。 四、落實教學行政領導，營造學習型態組織。 五、吸取優質成功經驗，增進專業經營能力。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 因應或改善措施 | 一、減少研習時數，降低調課衝擊。 二、預排社群時間。 |
|  |  |  | 受益對象 與人數 | 預期 | 高中部教師40人 |  |  |
|  |  |  |  | 執行 | 高中部教師40人全面參與 |  |  |
| 總體評估 |  | 一、102 上學期經費執行為94%，預估102 全學年經費執行達95%。 二、本學期新增BRT新幹線社群，以發展校本位課程。 |  |  |  |  |  |

| 子計畫項次 |  | 102-2-2 | 執行情形 | 1.確實執行班級圖書箱設置及班級讀書會運作：舉辦3場班級讀書會導讀訓練。本活動因加入鼓勵的獎品，使得學生討論與參加的意願提高，形成閱讀風氣。 2.辦理10場閱讀專題講座：於課堂外進行專題探討與研究，給予學生發表指導，訓練學生提出企劃與發表，有效提高學生的閱讀與表達能力。 3.讀書心得的篇數大幅提昇，除參加讀書心得寫作外，在三魚網的書評上也有大幅的進步，小論文投稿篇數增加。 4.搭配書展辦理閱讀成果展。 5.4/30進行班級圖書閱讀成果發表初賽。 6.6/4邀請劉克襄演講，與進行成果發表。 |  | 執行困難或缺點 | 1.閱讀零時差的資料整合不易，再加上請購流程無法在短時間之內給予所需的師生。指導老師只好個別印製。 2.學校目前的空白時間不多，進行優質化活動在時間規劃上需要與行政的整合相配合，造成執行的困難。 3.少部分學生閱讀願意參與活動，喜歡閱讀，但對於閱讀活動撰寫心得和參與報告的意願較低，投入心力不多。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子計畫名稱 |  | 悅讀閱讀推展計畫 |  |  |  |  |  |
| 計畫目標 | 1.辦理各類閱讀活動，引發學生自主學習與閱讀習慣。 2.提升學生寫作能力與習慣，增進閱讀的廣度與思考力。 3.培養學生口語流暢表達與團隊合作之能力。 4.提供書籍作者與學生之文學交流，產生閱讀互動。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 因應或改善措施 | 1.形塑閱讀風氣需要長時間的推動，以持續、密集的活動進行，並加上獎品的鼓勵提昇參與意願。但，獎品的品項沒有高低之分，因此建議以禮卷分名次鼓勵，更有實質效果。 2.以往進行閱讀活動僅限於個別的班級和導師的意願，這學期進行全組學生的訓練，並擇優給予獎勵，認真投入的學生反應自己收穫頗豐，也了解如何進行專題研究與發表。但少部分的學生在團體中仍是不願意投入，未來考慮與課程分數結合，並加入檢核成果的回饋機制，應給予學生個別的評分，足以提高這些學生的參與。 3.透過閱讀推展活動，提高社群老師們進行分享與教學資源共享，形塑社群的學習氣氛，進而帶入班級閱讀教學，提高閱讀的深度。 |
|  |  |  | 受益對象 與人數 | 預期 | 中四、中五全體學生 |  |  |
|  |  |  |  | 執行 | 1.中四(401-405)、中五(501-505)學生。本校體育班（406、506）因為體育班的課程與各項比賽，只能擇其空檔，或部分活動進行，有參與，但成效不及普通課程的學生。 2.國文教學社群教師10名，因優質化計畫，辦理閱讀活動而提昇閱讀指導能力與專題研究教學的能力。 |  |  |
| 總體評估 |  | 整體而言，以往沒有優質化的經費，有志推動閱讀的老師都是依照自己個別的方式進行，較無法形成全面性與延續性的閱讀推動，對於閱讀的風氣也隨著任教老師的組成與學養各有所偏，而現在能夠依據共同的計畫，達成老師們之間的合作學習與專業對話，對於師生與學校的發展都是非常有意義的教育計畫。同時也可以依據專題的規劃有經費提供學生適當的書籍閱讀，且不壓縮學校原本購書的經費。此外有經費辦理各式推展活動，並能提供獎品提昇學生參與活動的意願。 雖然，大部分的學校都有閱讀活動，但是我們希望閱讀更加精緻，並與生活結合，不是只有讀，還要有產出。四年級辦理活動上，指導老師需要花費自己個人的時間，十分辛苦，但是願意投入辦理活動的老師不見得授課在四、五年級，但是看到活動的執行成果會使更多的老師願意一起投入。 未來，國文專業教學社群將持續與圖書館一起合作，辦理各項閱讀相關活動，並計畫能推動教師的讀書會，將各項活動與教學活動連結，以更能提昇活動成效，提高學生參與的意願，此外在活動的設計上也能聚焦和討論，與學校願景和十二年國民教育接軌。 |  |  |  |  |  |