附件六：105子計畫自主管理月報表

**105年11月**

**計畫名稱：**105-B-3【視覺創意特色課程社群發展】

**子計畫負責人：** 王秋燕 填報日期：105年12月3日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **預****期****目****標** | 1.參訪2.資本門採購 | 經費執行狀況(單位：千元)（請依子計畫概算表填寫） |
| 項目 | 所核金額 | 已執行金額 |
| 外聘鐘點費 | 9.60 | 3.2 |
| **執****行****進****度****說****明** | **檢****核****工****具** | □會議紀錄□課堂觀察記錄表□訪談記錄表■學習歷程檔案□標準化測驗□實作評量□學習單評分表 | 內聘鐘點費 | 4.80 | 4.8 |
| 印刷費 | 10.00 | 10.00 |
| 膳宿費 | 6.40 | 2.72 |
| 材料費 | 10.00 | 4.90 |
| 租車費 | 12.00 | 12.00 |
| 雜支 | 4.10 | 4.10 |
| **說****明** | 參觀毓繡美術館，並完成美術館的學習單依採購法規定完成相關器材採購 | 數位相機  | 40.00 | 40.00 |
| 手持式掃描 器 | 50.00 | 50.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **執****行****困****難****點** | 因為受限採購法招標時間與教學需求時間會產生時間差 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **因****應****或****改****善****措****施** | 提前規劃相關需求，並協請相關處是盡快辦理 | 總 計 | 34.90 | 34.90 |
| 經費執行率 | 100% |
| **省****思** | 能有合適的經費帶領孩子開拓視野，親自體驗人文、空間對學生的經驗感受相當重要，多數的孩子都有很好的回饋 |