附件六：105子計畫自主管理月報表

**105年11月**

**計畫名稱：**105-B-3【視覺創意特色課程社群發展】

**子計畫負責人：** 王秋燕 填報日期：105年12月3日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **預**  **期**  **目**  **標** | 1.參訪  2.資本門採購 | | 經費執行狀況(單位：千元)  （請依子計畫概算表填寫） | | |
| 項目 | 所核金額 | 已執行金額 |
| 外聘鐘點費 | 9.60 | 3.2 |
| **執**  **行**  **進**  **度**  **說**  **明** | **檢**  **核**  **工**  **具** | □會議紀錄  □課堂觀察記錄表  □訪談記錄表  ■學習歷程檔案  □標準化測驗  □實作評量  □學習單評分表 | 內聘鐘點費 | 4.80 | 4.8 |
| 印刷費 | 10.00 | 10.00 |
| 膳宿費 | 6.40 | 2.72 |
| 材料費 | 10.00 | 4.90 |
| 租車費 | 12.00 | 12.00 |
| 雜支 | 4.10 | 4.10 |
| **說**  **明** | 參觀毓繡美術館，並完成美術館的學習單  依採購法規定完成相關器材採購 | 數位相機 | 40.00 | 40.00 |
| 手持式掃描 器 | 50.00 | 50.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **執**  **行**  **困**  **難**  **點** | 因為受限採購法招標時間與教學需求時間會產生時間差 | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **因**  **應**  **或**  **改**  **善**  **措**  **施** | 提前規劃相關需求，並協請相關處是盡快辦理 | | 總 計 | 34.90 | 34.90 |
| 經費執行率 | 100% | |
| **省**  **思** | 能有合適的經費帶領孩子開拓視野，親自體驗人文、空間對學生的經驗感受相當重要，多數的孩子都有很好的回饋 | | | | |