附件六：105子計畫自主管理月報表

**106年6月**

**計畫名稱：**105-B-3【視覺創意特色課程社群發展】

**子計畫負責人：** 王秋燕 填報日期：106年06月03日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **預****期****目****標** | 1. 完成假日視創課程結束
2. 印製相關文件與印刷費用核銷
 | 經費執行狀況(單位：千元)（請依子計畫概算表填寫） |
| 項目 | 所核金額 | 已執行金額 |
| 外聘鐘點費 | 9.6 | 9.6 |
| **執****行****進****度****說****明** | **檢****核****工****具** | □會議紀錄□課堂觀察記錄表□訪談記錄表□學習歷程檔案□標準化測驗■實作評量□學習單評分表 | 內聘鐘點費 | 4.8 | 4.8 |
| 授課鐘點費 | 16.5 | 16.5 |
| 膳宿費 | 8.8 | 8.8 |
| 材料費 | 10.0 | 10.0 |
| 租車費 | 12.0 | 12.0 |
| 印刷費 | 10.0 | 10.0 |
| **說****明** | 學成完成課程練習並繳交相關作品 | 雜支 | 7.1 | 7.1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **執****行****困****難****點** | 假日學生出席較易有請假狀況，因橫跨時間較長因此學生作品完成狀況仍有待加強 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **因****應****或****改****善****措****施** | 建議將時間集中於寒暑假，將課程時間更加集中 | 總 計 | 78.8 | 78.8 |
| 經費執行率 | 100% |
| **省****思** | 高中生對於課業的壓力感仍是十分重的，而且對於時間的規劃能力較為不足，對於許多非學科學習態度不夠積極。 |