附件六：107子計畫自主管理月報表

**108年1月**

**計畫名稱：107-A-1學習地圖建構計畫**

**子計畫負責人：林志彥、陳世文** 填報日期： 108 年 2月 15 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **預**  **期**  **目**  **標** | 1. 辦理生涯發展講座、學生圖像繪製講座、學群職業達人工作坊 2. 辦理選課諮詢小組工作坊4次\*2節 3. 辦理國英數社自學習地圖推展相關研習活動內聘講師 4. 辦理多元選修班級宣導推廣3年級\*7班，共21節 | | 經費執行狀況(單位：千元)  （請依子計畫概算表填寫） | | |
| 項目 | 所核金額 | 已執行金額 |
| 講座鐘點費(外聘) | 20000 | 0 |
| **執**  **行**  **進**  **度**  **說**  **明** | **檢**  **核**  **工**  **具** | █研習講座記錄  □課堂記錄表  □訪談記錄表  □學習歷程檔案  □標準化測驗  □實作評量  □學習單評分表 | 講座鐘點費(外聘) | 12000 | 0 |
| 講座鐘點費(內聘) | 20000 | 6000 |
| 授課鐘點費 | 11550 | 0 |
| 材料費 | 36000 | 11900 |
| 印刷費 | 20000 | 0 |
| 膳宿費 | 17600 | 5920 |
| **說**  **明** |  | 全民健康保險補充保費 | 1214 | 0 |
| 雜支(包含耗材) | 23136 | 0 |
| **執**  **行**  **困**  **難**  **點** | 1. 利用中午休息時間，進行宣導，需要教(講)師多方配合。 2. 教師提出研習需求的主題與子計畫原先設定執行目標有不盡符合之處，需要多方溝通取得講師，教學研究會和核發單位的共識。 | |  |  |  |
| **因**  **應**  **或**  **改**  **善**  **措**  **施** | 1. 引導教師正向思考，表現專業熱情。 2. 分派工作前，先說明目標作法，讓大家有所依據。 | | 總 計 | 161500 | 23820 |
| 經費執行率 | 15% | |
| **省**  **思** |  | | | | |