附件六：107子計畫自主管理月報表

**107年12月**

**計畫名稱：107-B-2國高中增能計畫**

**子計畫負責人：周業幄.陳世文** 填報日期： 107 年 12月 30 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **預**  **期**  **目**  **標** | 1. (外聘1)環境教育研習5小時。國高中各領域外聘講師增能研習10場。 2. (外聘2)社會領域研習3場。國英領域外聘講師增能研習共2場。 3. 國高中各社群研習活動15場。 | | 經費執行狀況(單位：千元)  （請依子計畫概算表填寫） | | |
| 項目 | 所核金額 | 已執行金額 |
| 講座鐘點費(外聘) | 30 | 30 |
| **執**  **行**  **進**  **度**  **說**  **明** | **檢**  **核**  **工**  **具** | 🗹研習講座記錄  □課堂記錄表  □訪談記錄表  □學習歷程檔案  □標準化測驗  □實作評量  □學習單評分表 | 講座鐘點費(外聘) | 15 | 15 |
| 講座鐘點費(內聘) | 30 | 30 |
| 租車費 | 24 | 24 |
| 物品費 | 3 | 3 |
| 材料費 | 8 | 8 |
| **說**  **明** | **1.本學期校內領域增能研習簽已送出，並規劃完成。**  **2.國中部國英數社自藝體綜8科，每科各2小時，其餘由高中部各領域申請研習活動內聘講師。**  **3.12年國教新課綱工作坊**  **4.手機攝影藝術課程引導、魔幻氣球、創意思考課程、茶道、冤錯案當事人現身說法、咖啡廳英語等研習工作坊。** | 膳宿費 | 30 | 30 |
| 全民健康保險補充保費 | 1.433 | 1.433 |
| 雜支(包含耗材) | 13.767 | 13.767 |
|  |  |  |
| **執**  **行**  **困**  **難**  **點** | 1. 部分教師對內外聘講師聘用的區別不清楚。   2. 利用中午休息時間，進行宣導，需要教(講)師多方配合。  3. 教師提出研習需求的主題與子計畫原先設定執行目標有不盡符合之處，需要多方溝通取得講師，教學研究會和核發單位的共識。  4. 若干會議記錄太過於簡單，或未登錄於校網高優網，需要不斷提醒。  5. 參與社群研習教師的意願和投入程度需要不斷鼓勵。  6. 戮力完成達成率100%。 | |  |  |  |
| **因**  **應**  **或**  **改**  **善**  **措**  **施** | 1.對經費運用的方式需要多方宣導。  2. 引導教師正向思考，表現專業熱情。  3. 分派工作前，先說明目標作法，讓大家有所依據。  4. 校網高優網站登錄教學改善。  5. 紀錄資料的相片檔需要另外儲存，方便編輯。 | | 總 計 | 163.600 | 163.600 |
| 經費執行率 | 100% | |
| **省**  **思** | 1. 推動適當教師增能的各式研習除了需要子計畫撈師投入課程開發、執行，並且需要和講師多方溝通。 2. 教師社群活動是教材教法的體檢，扣合評鑑指標，值得投入完成，有助於新課綱發展。 | | | | |