附件六：107子計畫自主管理月報表(1-7月)

**108年2月**

**計畫名稱：107-C-1[核心小組增能計畫]**

**子計畫負責人：白穗儀** 填報日期： 108 年 3月 15日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **預**  **期**  **目**  **標** | 1. 辦理多元選修、加深加廣、彈性學習、團體活動相關研習活動2小時\*6場外聘講師。 2. 辦理多元選修、加深加廣、彈性學習、團體活動相關研習活動3小時\*4場、兩小時\*2場內聘講師 | | 經費執行狀況(單位：千元)  （請依子計畫概算表填寫） | | |
| 項目 | 所核金額 | 已執行金額 |
| 講座鐘點費(外聘) | 24 | 8 |
| **執**  **行**  **進**  **度**  **說**  **明** | **檢**  **核**  **工**  **具** | 🗹研習講座記錄  □課堂記錄表  □訪談記錄表  □學習歷程檔案  □標準化測驗  □實作評量  □學習單評分表  □講義 | 講座鐘點費(內聘) | 16 | 2 |
| 材料費 | 20 | 1.124 |
| 印刷費 | 30 | 0 |
| 膳宿費 | 33.600 | 2.160 |
| 全民健康保險補充保費 | 0.764 | 0 |
| 雜支(包含耗材) | 14.636 | 9.670 |
| **說**  **明** | 1. **已開始著手辦理核心小組會議及核核心小組會議。** 2. **辦理核核心會議及核心會議，就108新課綱計畫書探究與實作課程做諸多討論及決議。** |  |  |  |
|  |  |  |
| **執**  **行**  **困**  **難**  **點** | 1. 因剛開學有各項會議皆在進行，時程上較為緊湊，節奏較難掌握。 2. 邀請108課綱講師，敲定時間，決定主題不易。 | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **因**  **應**  **或**  **改**  **善**  **措**  **施** | 1. 慢慢再調整腳步，讓核心小組的討論上更具節奏。 2. 會議執行內容，多有討論，結論須多方同理心，和溝通才能達成。 | | 總 計 | 139.000 | 22.954 |
| 經費執行率 | 16.5% | |
| **省**  **思** | 1.核心會議關乎新課綱計畫書的產出，相當重要，因此在核心與核核心會議中與小組委員認真嚴肅的討論，其進度狀況及計畫書內容佳。 | | | | |