臺中市立中港高中107年度第2學期

第3次(3月份)自主管理高中優質化子計畫社群工作坊

會議記錄

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 執行單位 | 臺中市立中港高中 | |
| 活動/研習名稱 | 第3次(3月份)自主管理高中優質化子計畫社群工作坊 | |
| 活動/研習日期 | 108年04月19日星期五，11時00分至13時00分 | |
| 活動/研習地點 | 圖書館1樓閱覽室 | |
| 活動/研習講師 | 中港高中周文松校長 | |
| 參與對象 | 高中優質化子計畫群教師 | |
| 參與人數 | 28人 | |
| 實  施  成  果 | 活動及研習紀錄：  議程內容：  一、(通知) ，請子計畫負責老師於下星期一(4/15)中午12:00前上傳3月份自主月報表至校網"中港高中優質化方案"網，方便整理。未上傳教師，請於會議中自行報告。  二、 4/19日中午12:00，於分組學習合作教室舉行3月份自主管理會議。  三、請將辦理研習資料相片紀錄紙本如數放入資料夾，並將電子檔案上傳高優網。  四、子計畫各負責老師工作重點報告。  五、108學年度高優前導計畫書工作匯報。  六、臨時動議     1. 校長、白穗儀主任開場:   校長:   1. 感謝大家的幫忙，讓校務推動能順利進行。 2. 鼓勵各社群的經營與教師增能計畫，讓未來有更多的老師無論在多元選修的課程開課或者是自我的教師專業成長能有所卓越與成長。   主任:   1. 本次會議請各計畫負責人計畫待會報告3月的執行進度。 2. 108學年度高優前導計畫書工作匯報:   (1)108高優前導計畫書子計畫，教務處已於4/9.10上傳高優網，進行審查。後續需要修正資料的地方請諸位老師課發組上傳並郵寄108高優前導計畫書到溪湖高中。後續會密切注意相關審核結果，並進行計畫書修正。   1. 陳世文組長: 2. 感謝子計畫負責老師已於於下星期一(4/15)中午12:00前上傳3月份自主月報表至校網"中港高中優質化方案"網，已經整理完畢。未上傳教師，請自行報告。 3. 現在進行的是4/19日，於分組學習合作教室舉行3月份自主管理會議。 4. 請將辦理研習資料相片紀錄紙本如數放入資料夾，並將電子檔案上傳高優網。 5. 子計畫各負責老師工作重點報告。 6. 108學年度高優前導計畫書工作匯報:課發組已於4/9.10上傳並郵寄108高優前導計畫書到溪湖高中。後續會密切注意相關審核結果，並進行計畫書修正。 7. 請將辦理研習資料相片紀錄紙本如數放入資料夾。 8. 蔡亞珊助理:   各子計畫申請外聘講師辦理研習:  (1)請於至少在2星期前:   1. 提出申請， 2. 填寫表件， 3. 送課發組，   以利辦理申請相關手續，如需發文至主講者服務單位的情形，依樣於2週前告知課發組，因為行文需要5-7天時間。   1. 各子計畫負責人報告2月份執行狀況：   107優質化子計畫達成率   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序號 | 負責人 | 編號 | 子計畫名稱 | 達成率A.R. | 備註 | | 1 | 林志彥 陳世文 | 107-A-1 | 學習地圖建構 | 37% |  | | 2 | 楊偉兆 | 107-A-2-1 | 台灣大道系列課程 | 5.5% |  | | 3 | 張文昭 | 107-A-2-2 | 專題探索與表達課程 | 10.42% |  | | 4 | 林郁婷 | 107-A-3 | 自然探究與實作課程 | 77.47% |  | | 5 | 王思涵 | 107-A-4 | 彈性團體課程計畫 | 5.5% |  | | 6 | 趙芸賞 | 107-B-1 | Online教師增能計劃 | 9.6% |  | | 7 | 周業幄  陳世文 | 107-B-2 | 國高中領域增能計畫 | 41.7% |  | | 8 | 黃仲毅 | 107-B-3-1 | 與山對話多元社群發展計畫 | 14.9% |  | | 9 | 林于涵 | 107-B-3-2 | 跨界閱讀多元社群發展計畫 | 1.6% |  | | 10 | 黃清輝 | 107-B-3-3 | 你農我農多元社群發展計畫 | 88% |  | | 11 | 白穗儀 | 107-C-1 | 核心小組增能計畫 | 16.5% |  | | 12 | 詹豐隆 | 107-C-2 | 課務資源精算計畫 | 42% |  | | 13 | 陳淑婷 | 107-D-1 | 設計思維特色發展計畫 | 30% |  | | 14 | 陳乃琦 | 107-D-2 | 視覺創意特色發展計畫 | 33.02% |  | | 15 | 蘇靖媛 | 107-D-3 | 五力培育課程發展計畫 | 0% |  | | 16 | 陳家銘 詹豐隆 | 107-D-4 | 拔尖扶弱計畫 | 0% |  | | 17 | 莊素幸 | 107-D-5 | 夢想傳愛計畫 | 0% |  | | 18 | 余曉菁 | 107-D-6 | 悅讀閱讀計畫 | 32% |  | | 19 |  | Z | 前導計畫 | 56.37% |  |  1. 各子計畫負責人報告  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 負責人 | 子計畫 | 編號 | 發言內容 | | 林志彥。陳世文 | 學習地圖建構 | 107-A-1 | 辦理生涯發展講座、學生圖像繪製講座、學群職業達人工作坊，共七場14小時  辦理選課諮詢小組工作坊4次\*2節 | | 楊偉兆 | 台灣大道系列課程 | 107-A-2-1 | 辦理愛中港、愛台中、優游台中學等特色課程相關研習活動外聘講師  辦理台灣大道1.課程研發2.教師專業3.其他社群交流4.專家指導相關研習活動內聘講師 | | 邱淑芬 | 專題探索與表達課程 | 107-A-2-2 | 辦理校訂必修、專題制定、問題意識、表達製作技能等研習活動外聘講師辦理專題探索與表達1.課程研發2.教師專業3.其他社群交流4.專家指導相關研習活動內聘講師 | | 林郁婷 | 自然探究與實作課程 | 107-A-3 | 辦理探究六層級、開放式、結構式、引導式、菜單式探究相關研習活動外聘講師  自然探究與實作課程資料講義印刷 | | 王思涵 | 彈性團體課程計畫 | 107-A-4 | 辦理彈團規劃5小時\*4次，研習外聘講師  辦理彈性團體課程研發試行精緻化研習活動內聘講師 | | 趙芸賞 | Online教師增能計劃 | 107-B-1 | 辦理雲端服務1次相關研習活動外聘講師  辦理o365與Gsuite相關研習活動2小時\*7次，內聘講師 | | 周業幄。陳世文 | 國高中領域增能計畫 | 107-B-2 | 9小時環境教育活動、其餘國英數自藝五領域各2小時相關研習活動外聘講師  4小時社會領域、其餘國英數領域各2小時相關研習活動外聘講師 | | 黃仲毅 | 與山對話多元社群發展計畫 | 107-B-3-1 | 辦理跨界閱讀產官學學者2小時\*2次外聘講師辦理與山對話相關研習活動2小時\*4場內聘講師 | | 林于涵 | 跨界閱讀多元社群發展計畫 | 107-B-3-2 | 辦理跨界閱讀2小時\*2次內聘講師 | | 黃清輝 | 你農我農多元社群發展計畫 | 107-B-3-3 | 辦理你農我農農場農地研習2小時\*3次外聘講師  辦理你農我農農場農地研習2小時\*2次內聘講師 | | 白穗儀 | 核心小組增能計畫 | 107-C-1 | 辦理多元選修、加深加廣、彈性學習、團體活動相關研習活動2小時\*6場外聘講師  辦理多元選修、加深加廣、彈性學習、團體活動相關研習活動3小時\*4場、兩小時\*2場內聘講師 | | 詹豐隆 | 課務資源精算計畫 | 107-C-2 | 辦理國高中校務系統講座3小時\*2場  辦理校內校務系統及硬體資源使用工作坊2小時\*21場次 | | 陳淑婷 | 設計思維特色發展計畫 | 107-D-1 | 內聘講師鐘點費一系列12節 | | 陳乃琦 | 視覺創意特色發展計畫 | 107-D-2 | 辦理視覺創意相關研習活動2小時\*2場內聘講師 | | 蘇靖媛 | 五力培育課程發展計畫 | 107-D-3 | 五力培育課程研發與成果紀錄資料儲存用之外接硬碟 | | 陳家銘+詹豐隆 | 拔尖扶弱計畫 | 107-D-4 | 辦理拔尖扶弱相關研習活動外聘講師2小時\*4場內聘講師 | | 莊素幸 | 夢想傳愛計畫 | 107-D-5 | 辦理同儕輔導員督導工作坊、受輔學生工作坊課程研習及活動授課共9小時 | | 余曉菁 | 悅讀閱讀計畫 | 107-D-6 | 辦理閱讀素養2小時\*6場內聘講師 |  1. 世文工作分配規劃:如附件一   柒、白 穗儀主任：   1. 本次優質化重點在課發會增能的部分，加強校際交流，特別是在師生課程的交流，目前規劃包含有：(1) 與新社高中教學合作說觀議課，並於期末一同辦理學生的成果發表會；(2) 跨界閱讀計畫與台中女中合作；(3) 自主學習計畫與大甲高中互相交流；(4) 計畫與沙鹿高工與清水高中進行跨校選修。 2. 子計畫負責人執行經費時，請依據計畫內容規劃。 3. 邀請子計畫群長4/18一同前往建國中學參加觀議課，關於課務的部分會與會計討論申請課務排代。 4. 由於各社群的研習與教師增能都是為了能夠要能發展屬於中港高中的課程，期待各社群能順利產出課程內容，以利教務處於日後排課與規劃課程。 5. 請各子計畫負責人於六月初之前將成果冊上傳，以利教務處統整。 | |
| 辦理活動照片 | | |
|  | | C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\107678.jpg |
| 白穗儀主任開場 | | 陳世文組長說明資料上傳內容 |
| C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\107675.jpg | |  |
| 同仁報告計畫進度 | | 同仁報告計畫進度 |
| C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\107677.jpg | | C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\107674.jpg |
| 同仁報告計畫進度 | | 與會同仁提出討論 |

 承辦人: 承辦主管: 校長: