附件六：108子計畫自主管理月報表

**108年3月**

**計畫名稱：10-A-2-1[台灣大道系列課程]**

**子計畫負責人：楊偉兆**  填報日期： 108 年 04月 10日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **預**  **期**  **目**  **標** | 1. 辦理4場外聘講座 2. 辦理6場內聘講座 | | 經費執行狀況(單位：千元)  （請依子計畫概算表填寫） | | |
| 項目 | 所核金額 | 已執行金額 |
| 外聘鐘點費 | 32.0 | 16.0 |
| **執**  **行**  **進**  **度**  **說**  **明** | **檢**  **核**  **工**  **具** | ■會議記錄  □課堂觀察記錄表  □訪談記錄表  □學習歷程檔案  □標準化測驗  □實作評量  □學習單評分表 | 內聘鐘點費 | 20.0 | 10.0 |
| 材料費 | 6.0 | 0 |
|  |  |  |
| 印刷費 | 2.0 | 2.0 |
| 膳宿費 | 9.6 | 3.6 |
| 雜支 | 7.407 | 0 |
| **說**  **明** | **已與外聘講師確認研習時間和排定校內社群活動時間。外聘講座已辦兩場，內聘研習已辦3場。已上簽呈。** | 全民健保費 | 0.993 | 0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **執**  **行**  **困**  **難**  **點** | 1. 本社群教師參與社群多，造成教師負擔感較重，加上需要建立資料與研發，會顯得壓力較大。 | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **因**  **應**  **或**  **改**  **善**  **措**  **施** | 1.這學期社群將採任務導向，增加效率，減少不必要的能量消耗，讓老師們多一些休息時間，避免因勞累而萌生退意。 | | 總 計 | 78 | 31.6 |
| 經費執行率 | 40.51% | |
| **省**  **思** | 108課綱實施時程迫近，社群教師需在研發出切合學校永續發展的課程，教師雖然積極投入，但因為每人負責一門課程，肩負教學、紀錄、研發、評鑑的身分，需彼此合作，亦須嘗試多人合開的形式，避免一人課程。 | | | | |