附件六：108子計畫自主管理月報表

**108年9月**

**計畫名稱：108-B-2-1[Online教師增能計畫]**

**子計畫負責人：陳展章**  填報日期： 108 年 10 月 06 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **預**  **期**  **目**  **標** | 內聘講座： 10/18(五),       1. 外聘講座： | | 經費執行狀況(單位：千元)  （請依子計畫概算表填寫） | | |
| 項目 | 所核金額 | 已執行金額 |
| 外聘鐘點費 | 4.0 | 0 |
| **執**  **行**  **進**  **度**  **說**  **明** | **檢**  **核**  **工**  **具** | □會議記錄  □課堂觀察記錄表  □訪談記錄表  □學習歷程檔案  □標準化測驗  □實作評量  □學習單評分表 | 內聘鐘點費 | 12.0 | 0 |
| 物品費 | 23.0 | 0 |
| 印刷費 | 5.0 | 0 |
| 膳宿費 | 16.0 | 0 |
| 全民健保費 | 0.306 | 0 |
| 雜支 | 3.694 | 0 |
| **說**  **明** | **講座內容已安排完成** |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **執**  **行**  **困**  **難**  **點** | 1.**授課教師日期及時間有所衝突，因此較難排定確定社群授課日程表。** | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **因**  **應**  **或**  **改**  **善**  **措**  **施** | 1.**與授課教師協調授課日期。** | | 總 計 | 64.0 | 0 |
| 經費執行率 | 0% | |
| **省**  **思** | 1.**可以在積極溝通。** | | | | |