附件六：108子計畫自主管理月報表

**108年9月**

**計畫名稱：108 C-1-1課程核心小組增能計畫**

**子計畫負責人：林韋伶** 填報日期： 108 年 9月 30 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **預****期****目****標** | 1. 新制課發會2場
2. 自主管理會議2場
3. 新課綱教師增能研習外聘4場
 | 經費執行狀況(單位：千元)（請依子計畫概算表填寫） |
| 項目 | 所核金額 | 已執行金額 |
| 外聘鐘點費 | 8 | 0 |
| **執****行****進****度****說****明** | **檢****核****工****具** | ■會議記錄□課堂觀察記錄表□訪談記錄表□學習歷程檔案□標準化測驗□實作評量□學習單評分表 | 內聘鐘點費 | 4 | 2 |
| 租車費 | 0 | 0 |
| 材料費 | 6 | 0 |
| 印刷費 | 6 | 0 |
| 膳宿費 | 9.6 | 2.16 |
| 補充保費 | 0.229 | 0 |
| **說****明** | 1. **已辦理新制課發會1場**
2. **已辦理自主管理會議1場**
 | 雜支 | 16.171 | 3.27 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **執****行****困****難****點** | 經費之控管希望能更加落實此計畫的目標。 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **因****應****或****改****善****措****施** | 慢慢規劃與統整架構，統籌經費之運用，讓核心小組能落實其效能。 | 總 計 | 50 | 7.43 |
| 經費執行率 | 15% |
| **省****思** |  |