附件十一：109子計畫自主管理月報表

**109年2月**

**計畫名稱：109-A-2-2[專題探索與表達]**

**子計畫負責人：邱淑芬** 填報日期： 109年3月5日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **預****期****目****標** | 辦理校訂必修一學分課程：專題構想書製作、擷取摘要、問題意識、表達製作技能等研習活動外聘講師4場、內聘講師6場。提供社群課程研發教師增能。 | 經費執行狀況(單位：千元)（請依子計畫概算表填寫） |
| 項目 | 所核金額 | 已執行金額 |
| 講座鐘點費(外聘) | 32.000 | 0 |
| **執****行****進****度****說****明** | **檢****核****工****具** | □會議記錄□課堂觀察記錄表□訪談記錄表□學習歷程檔案□標準化測驗□實作評量□學習單評分表 | 講座鐘點費(內聘) | 12.000 | 0 |
| 物品費 | 7.000 | 0 |
| 印刷費 | 14.000 | 0 |
| 膳宿費 | 5.600 | 0 |
| 全民健康保險補充保費 | 0.84 | 0 |
| **說****明** | **1.因武漢肺炎延後兩週開學，故先行研擬研習時間與課程安排，並與講師聯絡。****2.規劃完成十八週進度****3.初步各階段課程內容規劃中** | 雜支 | 9.560 | 0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **執****行****困****難****點** | 1. 開學第二天馬上要實施授課，其內容與模組，討論著實困難。
 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **因****應****或****改****善****措****施** | 1. 僅能於社群ＡＰＰ上討論。
2. 僅能先以APP討論結果直接施行…
 | 總 計 | 0 | 0 |
| 經費執行率 | 0% |
| **省****思** | 感謝繼續努力專題課程路上的所有助力者。 |