附件六：108子計畫自主管理月報表

**109年03月**

**計畫名稱：108-A-3[自然探究與實作課程計畫]**

**子計畫負責人：蘇韋嘉**  填報日期： 109 年 03月 27 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **預**  **期**  **目**  **標** | 1. 規劃探究與實作研習：外聘3場。 | | 經費執行狀況(單位：千元)  （請依子計畫概算表填寫） | | |
| 項目 | 所核金額 | 已執行金額 |
| 外聘鐘點費 | 16.0 | 13.5 |
| **執**  **行**  **進**  **度**  **說**  **明** | **檢**  **核**  **工**  **具** | □會議記錄  □課堂觀察記錄表  □訪談記錄表  □學習歷程檔案  □標準化測驗  □實作評量  □學習單評分表 | 內聘鐘點費 | 4.0 | 0.0 |
| 租車費 | 0.0 | 0.0 |
| 材料費 | 0.0 | 0.0 |
| 印刷費 | 5.0 | 3.2 |
| 膳宿費 | 4.0 | 1.92 |
| 補充保費 | 0.382 | 0.0 |
| **說**  **明** | 1. 已送出探究與實作研習簽呈：外聘3場，每場3小時(時間：4/23、5/21、5/28)。 | 雜支 | 5.618 | 0.0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **執**  **行**  **困**  **難**  **點** |  | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **因**  **應**  **或**  **改**  **善**  **措**  **施** |  | | 總 計 | 35.0 | 18.62 |
| 經費執行率 | 53.2% | |
| **省**  **思** |  | | | | |