附件六：109子計畫自主管理月報表

109年4月

計畫名稱：109-B-2-1[Online教師增能計畫]

子計畫負責人：陳展章                  	填報日期： 109 年 04 月 13 日

| 預 期 目 標 | 內聘講座： 03/27、04/10、04/17、04/24、05/01 外聘講座： 03/25 |  | 經費執行狀況(單位：千元) （請依子計畫概算表填寫） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 項目 | 所核金額 | 已執行金額 |
|  |  |  | 外聘鐘點費 | 2.0 | 2.0 |
| 執 行 進 度 說 明 | 檢 核 工 具 | □會議記錄 □課堂觀察記錄表 □訪談記錄表 □學習歷程檔案 □標準化測驗 □實作評量 □學習單評分表 | 內聘鐘點費 | 10.0 | 6.0 |
|  |  |  | 印刷費 | 6.0 | 0 |
|  |  |  | 膳宿費 | 9.60 | 3.76 |
|  |  |  | 全民健保費 | 0.267 | 0 |
|  |  |  | 雜支 | 12.133 | 7.35 |
|  | 說 明 | 講座內容已安排並確定時間，已執行內聘研習三場；外聘講習已辦理完畢。 |  |  |  |
| 執 行 困 難 點 | 1. 場地借用會有，與下午第一節課班級有所重疊。 |  |  |  |  |
| 因 應 或 改 善 措 施 | - 請教師同仁推廌適合人選。 - 場地借用時間須提早。 |  | 總 計 | 42 | 19.11 |
|  |  |  | 經費執行率 | 45.5% |  |
| 省 思 | 1. 研習時間、地點須更早公佈，讓教師同仁可以更早了解。 |  |  |  |  |