附件六：108子計畫自主管理月報表

**109年4月**

**計畫名稱：108 C-1-1課程核心小組增能計畫**

**子計畫負責人：林韋伶** 填報日期： 109 年 5月 15 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **預**  **期**  **目**  **標** | 1. 新課綱研習2場(外聘)。 2. 課發會3場(內聘)。 | | 經費執行狀況(單位：千元)  （請依子計畫概算表填寫） | | |
| 項目 | 所核金額 | 已執行金額 |
| 外聘鐘點費 | 8 | 6 |
| **執**  **行**  **進**  **度**  **說**  **明** | **檢**  **核**  **工**  **具** | ■會議記錄  □課堂觀察記錄表  □訪談記錄表  □學習歷程檔案  □標準化測驗  □實作評量  □學習單評分表 | 內聘鐘點費 | 4 | 4 |
| 租車費 | 0 | 0 |
| 材料費 | 6 | 5 |
| 印刷費 | 6 | 5.3 |
| 膳宿費 | 9.6 | 8.72 |
| 補充保費 | 0.229 | 0.229 |
| **說**  **明** | 1. 已完成兩場課發會(內聘)。 2. 已完成兩場核心與自主管理會議。 | 雜支 | 16.171 | 3 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **執**  **行**  **困**  **難**  **點** | 經費之控管希望能更加落實此計畫的目標。 | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **因**  **應**  **或**  **改**  **善**  **措**  **施** | 慢慢規劃與統整架構，統籌經費之運用，讓核心小組能落實其效能。 | | 總 計 | 50 | 32.249 |
| 經費執行率 | 64% | |
| **省**  **思** |  | | | | |