附件六：109子計畫自主管理月報表

**109年8月**

**計畫名稱：108-B-2-2[你農我農多元社群發展計畫]**

**子計畫負責人：黃清輝**  填報日期： 109年 9 月 1 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **預**  **期**  **目**  **標** | 一、規劃完善你農我農多元選修課程，使學生習得栽種蔬果與環境教育及食農教育之概念。  二、聘定校內外專家學者，至校分享其經驗，且經由辦理社群參訪活動，使得社群教師能獲得相關知能。 | | 經費執行狀況(單位：千元)  （請依子計畫概算表填寫） | | |
| 項目 | 所核金額 | 已執行金額 |
| 外聘鐘點費 | 8.0 | 0 |
| **執**  **行**  **進**  **度**  **說**  **明** | **檢**  **核**  **工**  **具** | ■會議記錄  □課堂觀察記錄表  □訪談記錄表  □學習歷程檔案  □標準化測驗  □實作評量  □學習單評分表 | 內聘鐘點費 | 2.0 | 0 |
| 租車費 | 12.0 | 0 |
| 材料費 | 6.0 | 0 |
| 膳宿費 | 2.4 | 0 |
| **說**  **明** | 透過社群教師共同討論，提出課程包含蔬果栽種實務經驗、網室經營、環境、食農教育等，並經由專家學者審議後，以利教材編製與設計。 | 雜支 | 4.0 | 0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **執**  **行**  **困**  **難**  **點** | 網室維護雖有iot協助，但菜園區未設置，所以還是需要人力投入，尤其以假日、寒暑假更難予於照護工作。 | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **因**  **應**  **或**  **改**  **善**  **措**  **施** | 未來規劃朝向菜園區設置自動灑水器，以及落實認養制度，以利網室永續經營。 | | 總 計 | 34.4 | 0 |
| 經費執行率 | 0% | |
| **省**  **思** | 你農我農社群之精神，除了課程設計之外，其園區的維護，更是需要較多人員予於協助處理，才能達永續經營之目標。 | | | | |