附件十一：109子計畫自主管理月報表

**109年11月**

**計畫名稱：109-B-3-2[專題探索]**

**子計畫負責人：邱淑芬** 填報日期： 109年11月27日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **預****期****目****標** | 辦理校訂必修二學分課程：專題成果報告書製作、擷取摘要、問題意識、表達製作技能等研習活動外聘講師3場、內聘講師3場。提供社群課程研發教師增能。 | 經費執行狀況(單位：千元)（請依子計畫概算表填寫） |
| 項目 | 所核金額 | 已執行金額 |
| 講座鐘點費(外聘) | 24.000 | 24.000 |
| **執****行****進****度****說****明** | **檢****核****工****具** | ■會議記錄□課堂觀察記錄表□訪談記錄表□學習歷程檔案□標準化測驗□實作評量□學習單評分表 | 講座鐘點費(內聘) | 6.000 | 6.000 |
| 物品費 | 6.000 | 6.000 |
| 印刷費 | 3.200 | 3.200 |
| 膳宿費 | 1.280 | 1.280 |
| 材料費 | 3.400 | 3.400 |
| **說****明** | **1.11/6（五）與11/27（五）各辦理1場校外專題講座（大甲農會張榮文先生）與校內自主培力研習****2.討論109專探授課自編教材之增編與變更事宜** | 雜支 | 4.000 | 4.000 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **執****行****困****難****點** | 1.核心主軸「食農」知識面仍顯不足2.授課教師人員招募持續困難中3.社群時間多與領域時間重複，列席人數無法全數到齊 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **因****應****或****改****善****措****施** | 1.於社群ＡＰＰ上討論。2.後續自主培力或講座部分，盡量多以「食農」教育知識面為考量方向，更盼擴大各領域參與。 | 總 計 | 47.880 | 47.880 |
| 經費執行率 | 100% |
| **省****思** | 感謝繼續努力專題課程路上的所有助力者。 |