109子計畫自主管理月報表

**110年 5 月**

**計畫名稱：110-C 計畫組織及課程發展委員會(含各任務小組)運作計畫**

**子計畫負責人：詹豐隆、張家聲** 填報日期： 109 年 05月 31 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **預****期****目****標** | 辦理「資訊增能線上課程教學」系列研習講座辦理「彈性學習時間暨自主學習增能工作坊」系列講座 | 經費執行狀況(單位：千元)（請依子計畫概算表填寫） |
| 項目 | 所核金額 | 已執行金額 |
| 外聘鐘點費 | 18.0 | 7.5 |
| **執****行****進****度****說****明** | **檢****核****工****具** | ■會議記錄□課堂觀察記錄表□訪談記錄表□學習歷程檔案□標準化測驗□實作評量□學習單評分表 | 內聘鐘點費 | 5.0 | 5.0 |
| 諮詢費、輔導費、指導費 | 10.0 | 10.0 |
| 印刷費 | 23.0 | 15.8 |
| 膳宿費 | 16.0 | 12.240 |
| 雜支 | 23.304 | 23.264 |
| 材料費 | 16.0 | 8.0 |
| **說****明** | 1. 邀請林國楨教授與洪雯柔教授諮詢高優計畫與前導計畫
 | 物品費 | 13.0 | 13.0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **執****行****困****難****點** | 受到新冠肺炎影響，5/19開始三級管制，所以導致許多研習必須改為線上視訊辦理，膳宿費的申請也必須暫停。 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **因****應****或****改****善****措****施** | 藉由GOOGLE MEET的視訊辦理研習，並將膳宿費勻支其他研習用途，如印刷或是雜支耗材使用 | 總 計 | 124.30 | 94.804 |
| 經費執行率 | 76.27% |
| **省****思** |  |