附件六：109子計畫自主管理月報表

**110年5月**

**計畫名稱：109-B-3-3[任務導向社群-自主學習社群]**

**子計畫負責人：黃國銘**  填報日期： 110年 6 月 15 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **預**  **期**  **目**  **標** | 舉辦期末研習討論期末成果展 | | 經費執行狀況(單位：千元)  （請依子計畫概算表填寫） | | |
| 項目 | 所核金額 | 已執行金額 |
| 講座鐘點費 | 2.0 | 2.0 |
| **執**  **行**  **進**  **度**  **說**  **明** | **檢**  **核**  **工**  **具** | ☑會議記錄  □課堂觀察記錄表  □訪談記錄表  ☑學習歷程檔案  □標準化測驗  □實作評量  □學習單評分表 | 膳宿費 | 1.6 | 1.6 |
| 印刷費 | 1.4 | 0 |
| 雜支 | 1.996 | 0 |
|  |  |  |
| **說**  **明** | 討論期末成果展流程、形式，以及相關事項說明。 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **執**  **行**  **困**  **難**  **點** | 疫情導致期末成果展無法到校執行，海報亦無法發放。 | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **因**  **應**  **或**  **改**  **善**  **措**  **施** | 期末成果展改採線上各班自行舉辦，一樣選出四組優秀名單頒發獎狀及獎品。 | | 總 計 | 6.996 | 3.6 |
| 經費執行率 | 51.46% | |
| **省**  **思** |  | | | | |