附件六：110子計畫自主管理月報表

**111年2月**

**計畫名稱：A-4-1自然探究與實作社群**

**子計畫負責人：楊偉兆**  填報日期： 111年 03月 02日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **預****期****目****標** | 1. 辦理1場外聘講座
2. 辦理1場內聘講座
 | 經費執行狀況(單位：千元)（請依子計畫概算表填寫） |
| 項目 | 所核金額 | 已執行金額 |
| 外聘鐘點費 | 4.0 | 4.0 |
| **執****行****進****度****說****明** | **檢****核****工****具** | ■會議記錄□課堂觀察記錄表□訪談記錄表□學習歷程檔案□標準化測驗□實作評量□學習單評分表 | 內聘鐘點費 | 2.0 | 2.0 |
| 雜支 | 1.937 | 0 |
| 膳宿費 | 1.600 | 0.9 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **說****明** | **內外聘講座已於在3月17及31日辦理完畢。** |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **執****行****困****難****點** | 1. 本社群教師參與社群多，造成教師負擔感較重，加上需要建立資料與研發，會顯得壓力較大。 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **因****應****或****改****善****措****施** | 1.這學期社群將採任務導向，增加效率，減少不必要的能量消耗，讓老師們多一些休息時間，避免因勞累而萌生退意。  | 總 計 | 9.537 | 6.9 |
| 經費執行率 | 72.35% |
| **省****思** | 108課綱實施已經兩年，社群教師需研發出切合學校永續發展的課程，教師雖然積極投入，但因為每人平日工作量大，投入精力有限，所以成果仍待努力。 |