附件六：110子計畫自主管理月報表

**111年2月**

**計畫名稱：A-4-1自然探究與實作社群**

**子計畫負責人：楊偉兆**  填報日期： 111年 03月 02日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **預**  **期**  **目**  **標** | 1. 辦理1場外聘講座 2. 辦理1場內聘講座 | | 經費執行狀況(單位：千元)  （請依子計畫概算表填寫） | | |
| 項目 | 所核金額 | 已執行金額 |
| 外聘鐘點費 | 4.0 | 4.0 |
| **執**  **行**  **進**  **度**  **說**  **明** | **檢**  **核**  **工**  **具** | ■會議記錄  □課堂觀察記錄表  □訪談記錄表  □學習歷程檔案  □標準化測驗  □實作評量  □學習單評分表 | 內聘鐘點費 | 2.0 | 2.0 |
| 雜支 | 1.937 | 0 |
| 膳宿費 | 1.600 | 0.9 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **說**  **明** | **內外聘講座已於在3月17及31日辦理完畢。** |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **執**  **行**  **困**  **難**  **點** | 1. 本社群教師參與社群多，造成教師負擔感較重，加上需要建立資料與研發，會顯得壓力較大。 | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **因**  **應**  **或**  **改**  **善**  **措**  **施** | 1.這學期社群將採任務導向，增加效率，減少不必要的能量消耗，讓老師們多一些休息時間，避免因勞累而萌生退意。 | | 總 計 | 9.537 | 6.9 |
| 經費執行率 | 72.35% | |
| **省**  **思** | 108課綱實施已經兩年，社群教師需研發出切合學校永續發展的課程，教師雖然積極投入，但因為每人平日工作量大，投入精力有限，所以成果仍待努力。 | | | | |