附件六：110子計畫自主管理月報表

**110年9月**

**計畫名稱：**110-A-1【重點課程新規畫】

**子計畫負責人：** 翁宗毅 填報日期：110年9月16日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **預**  **期**  **目**  **標** | 1. 辦理1場外聘講座 2. 辦理4場內聘講座 | | 經費執行狀況(單位：千元)  （請依子計畫概算表填寫） | | |
| 項目 | 所核金額 | 已執行金額 |
| 外聘鐘點費 | 3.2 | 0 |
| **執**  **行**  **進**  **度**  **說**  **明** | **檢**  **核**  **工**  **具** | ■會議紀錄  □課堂觀察記錄表  □訪談記錄表  □學習歷程檔案  □標準化測驗  □實作評量  □學習單評分表 | 內聘鐘點費 | 9.6 | 2.4 |
| 印刷費 | 4.0 | 0 |
| 膳宿費 | 6.4 | 1.2 |
| 雜支 | 1.5 | 0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **說**  **明** | 110.09.07已辦理期初優質化執行工作坊。 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **執**  **行**  **困**  **難**  **點** | 1. 九月份有許多計畫同時進行，在會議的時間安排上，常出現衝堂的狀況，場次難以安排。 2. 校內會議場地不足，需協調相關教師提供場地。 | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **因**  **應**  **或**  **改**  **善**  **措**  **施** | 1. 加快課程發展中心會議室的發包工程。 2. 加快執行教務處旁會議室的發包工程。 3. 商借實驗室，作為開會的臨時場地。 | | 總 計 | 24.7 | 3.6 |
| 經費執行率 | 0.15% | |
| **省**  **思** | 對於校訂必修、校訂選修的課程安排，校內教師仍需多些對話的機會，但107課綱實施時程迫近，須加快腳步執行。 | | | | |