附件六：110子計畫自主管理月報表

**110年9月**

**計畫名稱：**110-A-1【重點課程新規畫】

**子計畫負責人：** 翁宗毅 填報日期：110年9月16日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **預****期****目****標** | 1. 辦理1場外聘講座
2. 辦理4場內聘講座
 | 經費執行狀況(單位：千元)（請依子計畫概算表填寫） |
| 項目 | 所核金額 | 已執行金額 |
| 外聘鐘點費 | 3.2 | 0 |
| **執****行****進****度****說****明** | **檢****核****工****具** | ■會議紀錄□課堂觀察記錄表□訪談記錄表□學習歷程檔案□標準化測驗□實作評量□學習單評分表 | 內聘鐘點費 | 9.6 | 2.4 |
| 印刷費 | 4.0 | 0 |
| 膳宿費 | 6.4 | 1.2 |
| 雜支 | 1.5 | 0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **說****明** | 110.09.07已辦理期初優質化執行工作坊。 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **執****行****困****難****點** | 1. 九月份有許多計畫同時進行，在會議的時間安排上，常出現衝堂的狀況，場次難以安排。
2. 校內會議場地不足，需協調相關教師提供場地。
 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **因****應****或****改****善****措****施** | 1. 加快課程發展中心會議室的發包工程。
2. 加快執行教務處旁會議室的發包工程。
3. 商借實驗室，作為開會的臨時場地。
 | 總 計 | 24.7 | 3.6 |
| 經費執行率 | 0.15% |
| **省****思** | 對於校訂必修、校訂選修的課程安排，校內教師仍需多些對話的機會，但107課綱實施時程迫近，須加快腳步執行。 |