附件六：110子計畫自主管理月報表

**111年2月**

**計畫名稱：110-B-2-2[你農我農多元社群發展計畫]**

**子計畫負責人：黃清輝**  填報日期： 111年2月 2 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **預****期****目****標** | 一、規劃完善你農我農多元選修課程，使學生習得栽種蔬果與環境教育及食農教育之概念。二、聘定校內外專家學者，至校分享其經驗，且經由辦理社群參訪活動，使得社群教師能獲得相關知能。 | 經費執行狀況(單位：千元)（請依子計畫概算表填寫） |
| 項目 | 所核金額 | 已執行金額 |
| 外聘鐘點費 | 8.0 | 0 |
| **執****行****進****度****說****明** | **檢****核****工****具** | □會議記錄□課堂觀察記錄表□訪談記錄表□學習歷程檔案□標準化測驗■實作評量□學習單評分表 | 內聘鐘點費 | 2.0 | 0 |
| 材料費 | 18.0 | 0 |
| 膳宿費 | 7.2 | 0 |
| **說****明** | 透過社群教師共同討論，提出課程包含蔬果栽種實務經驗、網室經營、環境、食農教育等，並經由專家學者審議後，以利教材編製與設計。 | 雜支 | 8.0 | 0 |
| 租車費 | 12.0 | 0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **執****行****困****難****點** | 社群教師能提供參與你農我農所研發課程教材，若將其做結合，脈絡仍需統整。 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **因****應****或****改****善****措****施** | 除了群內教師外，邀請專家學者提供意見，來做規劃與放置參考依據。 | 總 計 | 55.2 | 0 |
| 經費執行率 | 0% |
| **省****思** | 你農我農社群課程發展目標整理一套完善學習教材，使學生們能獲得更充實之知能。 |