附件六：110子計畫自主管理月報表

**111年3月**

**計畫名稱：110-B-2-2[你農我農多元社群發展計畫]**

**子計畫負責人：黃清輝**  填報日期： 111年 3 月 6 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **預**  **期**  **目**  **標** | 一、規劃完善你農我農多元選修課程，使學生習得栽種蔬果與環境教育及食農教育之概念。  二、聘定校內外專家學者，至校分享其經驗，且經由辦理社群參訪活動，使得社群教師能獲得相關知能。 | | 經費執行狀況(單位：千元)  （請依子計畫概算表填寫） | | |
| 項目 | 所核金額 | 已執行金額 |
| 外聘鐘點費 | 8.0 | 0 |
| **執**  **行**  **進**  **度**  **說**  **明** | **檢**  **核**  **工**  **具** | □會議記錄  □課堂觀察記錄表  □訪談記錄表  □學習歷程檔案  □標準化測驗  ■實作評量  □學習單評分表 | 內聘鐘點費 | 2.0 | 0 |
| 材料費 | 18.0 | 0 |
| 膳宿費 | 7.2 | 0 |
| **說**  **明** | 規畫內聘講座之內容與尋找適合之講師。 | 雜支 | 8.0 | 0 |
| 租車費 | 12.0 | 0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **執**  **行**  **困**  **難**  **點** | 內聘講師人選有時因課務、個人因素等較無法做適時安排。 | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **因**  **應**  **或**  **改**  **善**  **措**  **施** | 協助課務調整，以及配合講師時間，以利整個研習之進行。 | | 總 計 | 55.2 | 0 |
| 經費執行率 | 0% | |
| **省**  **思** | 邀請不同學科領域教師加入社群，並協助各項研習與共備時間的調整，進而讓每位教師都能發揮其食農專長。 | | | | |