附件六：111子計畫自主管理月報表

**111年9月**

**計畫名稱：111-B-2-2[你農我農多元社群發展計畫]**

**子計畫負責人：黃清輝**  填報日期： 111年 9 月 2 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **預****期****目****標** | 一、規劃完善你農我農多元選修課程，使學生習得栽種蔬果與環境教育及食農教育之概念。二、聘定校內外專家學者，至校分享其經驗，且經由辦理社群參訪活動，使得社群教師能獲得相關知能。 | 經費執行狀況(單位：千元)（請依子計畫概算表填寫） |
| 項目 | 所核金額 | 已執行金額 |
| 外聘鐘點費 | 6.0 | 0 |
| **執****行****進****度****說****明** | **檢****核****工****具** | ■會議記錄□課堂觀察記錄表□訪談記錄表□學習歷程檔案□標準化測驗□實作評量□學習單評分表 | 內聘鐘點費 | 2.0 | 2.0 |
| 材料費 | 12.0 | 0 |
| 膳宿費 | 6.0 | 0 |
| **說****明** | 透過社群教師討論，提出課程包含蔬果栽種、網室經營、食農教育等，並經由專家學者審議後，以利教材編製與設計。 | 雜支 | 4.0 | 4.0 |
| 租車費 | 12.0 | 0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **執****行****困****難****點** | 社群教師對於你農我農課程雖具備基本概念，但對於設計教材方向是否有正確的想法，仍需思考。 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **因****應****或****改****善****措****施** | 邀請專家學者至校指導，或實務工作者進行經驗分享，如此才能有正確的編製方向。 | 總 計 | 42.0 | 6.0 |
| 經費執行率 | 15% |
| **省****思** | 對於理解講師的工作經驗，可以先予於了解與討論，如此，對於課程的進行，才能順利與學習。 |